**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск»**

**«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» за 12 месяцев**

**2018 года**

(наименование МП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Исполнитель, соисполнители | | | | Объём средств, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Срок реализации  мероприятия (месяц, год) | | | | | | | | | | | |
| Предусмотрено | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | начало | | | | | | | | окончание | | | |
| 1  квартал | | | 6  месяцев | 9  месяцев | | | год | 1  квартал | | 6  месяцев | | | | 9  месяцев | год | | | | план | | | факт | | | | план | | факт | |
| 1.Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1  1.2.1  1.2.2. | | Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость (проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | | | **1 000,0** | | **27 863,7** | | | **79 658,6** | | **201 104,7** | | **1 000,0** | | **27 863,6** | | | **79 658,5** | | | **201 092,99** | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, ранее использовавшихся не по целевому назначению, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории  Бывший МБДОУ№250 б-р Львовский,13 (180мест) | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик» | | | 1000,0 | | 23711,74 | | | 56343,5 | | 138 703,81 | | 1000,0 | | 23711,74 | | | 56343,5 | | | 138 700,9 | | | | | 2018 | | | 2018 | | 2018 | | 2018 | |
| Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории  МБДОУ№ 6, ул.Минаева,8 | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | | | 0,0 | | 4 151,0 | | | 23 315,1 | | 62 400,89 | | 0,0 | | 4 151,0 | | | 23 315,1 | | | 62 392,09 | | | | | 2018 | | | 2018 | | 2018 | | 2018 | |
| 1.2 | | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (1.6 ПМ после утверждения) | Муниципальный бюджет | Управление муниципальной собственностью | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,0** | | **82 544,99** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,0** | | | **82 544,99** | | | | | 2018 | | | 2018 | | 2018 | | 2018 | |
|  | | Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях, находящихся в аварийном состоянии |  |  | | | -- | | - | | | - | | 390 | | - | | - | | | - | | | 390 | | | | | - | | | - | |  | |  | |
|  | | **Итого по разделу 1** |  |  | | | **1 000,0** | | **27 863,6** | | | **79 658,6** | | **283 649,69** | | **1 000,0** | | **27 863,6** | | | **79 658,5** | | | **283 637,98** | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **2. Раздел «Здоровые дети»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 2.1 | Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздоровительных центров при муниципальных общеобразовательных организациях: МБОУ «Гимназия № 1 имени В.И. Ленина», МБОУ гимназия № 44, МАОУ «Физико-математический лицей № 38 г. Ульяновска», МБОУ СОШ № 70, МБОУ СОШ № 74, МБОУ СОШ № 78, МБОУ СОШ № 82, МБОУ СОШ № 83 | | Муниципальный бюджет | Управление образования | | | 1 052,7 | | | 2 264,7 | | | 3 304,00 | | 3 687,50 | | 961,06 | | 2 035,5  Неосвоенные средства на заработную плату работников оздоровительных центров со сроком выплаты 3 июля | | 2 966,7  Неосвоенные средства на заработную плату работников оздоровительных центров со сроком выплаты 3 октября | | | 3 687,50 | | | | | - | | | | - | - | |  | |
| Доля функционирующих спортивно-оздоровительных центров при муниципальных общеобразовательных организация | |  |  | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | 100% | | | | |  | | | | - |  | |  | |
|  | **Итого по разделу 2** | |  |  | | | **1 052,7** | | | **2 264,7** | | | **3 304,00** | | **3 687,50** | | **961,06** | | **2 035,5** | | **2 966,7** | | | **3 687,50** | | | | |  | | | |  |  | |  | |
| **3. Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 3.1 | Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях | | Муниципальный  бюджет | Управление образования | | - | | | | - | | | - | | - | | - | - | | - | | | | - | | | | |  | | | |  |  | |  | |
| Замененных оконных блоков в общеобразовательных организациях | |  |  | | - | | | | - | | | - | | - | | - | - | | - | | | | - | | | | |  | | | |  |  | |  | |
| 3.2 | Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска | | Муниципальный бюджет | Управление образования | | 0,0 | | | | 11 731,2 | | | 22 094,7 | | 26 369,00 | | 0,0 | 11 731,2 | | 22 094,7 | | | | 26 363,03 | | | | |  | | | |  |  | |  | |
| Замененных оконных блоков в дошкольных образовательных организациях | |  |  | | - | | | | 2123,8кв.м | | | 4 956,23 | | 6 052,36 кв.м | | - | 2 123,8 кв.м | | 4 956,23 | | | | 5 359,0 кв.м  При уточнении фактического исполнения, согласно актам выполненных работ, общий метраж сложился ниже запланированного | | | | |  | | | |  |  | |  | |
| 3.3. | Ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе согласно ведомственной структуре: | | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | | 0,0 | | | | 0,0 | | | **13 645,9** | | **20 000,0** | | 0,0 | 0,0 | | **13 645,9** | | | | 20 000,0 | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | Ремонт, ливидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение для указанных организаций | | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | | - | | | | 0,0 | | | 682,30 | | 1 000,0 | | - | 0,0 | | 682,30 | | | | 1 000,0 | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | Субсидии на ремонт, ливидацию аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение для указанных организаций | | Обл. бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | | - | | | | 0,0 | | | 12 963,60 | | 19 000,0 | | - | 0,0 | | 12 963,60 | | | | 19 000,0 | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | Количество образовательных организаций проводящих ремонтные работы в пределах выделенных ассигнорваний. | |  |  | | - | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | - | ведутся ремонтные работы оплата в 3кв. | | 1 | | | | 1 | | | | |  | | | |  |  | |  | |
| 3.4 | Проведение ремонта зданий и создание необходимых условий для муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Международный Бакалавриат», в том числе оплата членских взносов | | Муниципальный бюджет | Управление образования | | 200,0 | | | | 800,0 | | | 1 000,0 | | 1 000,0 | | 51,16 | 55,0 | | 579,00  Деньги будут освоены в 4 кв. | | | | 1 000,0 | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | Количество школ, участвующих в реализации проекта «Международный Бакалавриат» | |  |  | | 1 | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | | | 2 | | | | |  | | | | - |  | |  | |
| 3.7 | Реализация мероприятий по содействию создания в муниципальном образовании «город Ульяновск» новых мест в общеобразовательных организациях: | | Обл. бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 107 187,74 | | - | 0,0 | | 0,0 | | | | 107 187,74 | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | Количество строящихся общеобразовательных организаций, в которых приобретается оборудование, необходимое для реализации образовательных программ, соответствующее современным условиям обучения. | |  |  | | - | | | | - | | | - | | 1 | | - | - | | - | | | | 1 | | | | |  | | | |  |  | |  | |
|  | **Итого по разделу 3** | |  |  | | **200,0** | | | | **12 531,2** | | | **36 740,6** | | **154 556,74** | | **51,16** | **11 786,2** | | **36 319,60** | | | | **154 550,77** | | | | |  | | | |  |  | |  | |
| **4. Раздел «Доступная среда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 4.1 | Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием | | Муниципальный бюджет | Управление образования | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3 000,0 | | | 3 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 1 641,6  Деньги будут освоены в 4 кв. | | | 3000,0 | | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда | |  | | - | | | 7 | | | 8 | | | 8 | - | | 7 (ведутся работы по установке пандусов и входных групп) | | | 8 | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | Итого по разделу 4 | |  |  | | **0,0** | | | **0,0** | | | **3 000,0** | | | **3 000,0** | **0,0** | | 0,0 | | | **1 641,6** | | | **3 000,0** | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **5. Раздел «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», утверждённых решением Ульяновской Городской Думой от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» (раздел 6 Программы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного процесса (6.1. ПМ) | | Муниципальный бюджет | Управление образования | 43 680,69 | | | | 68  954,7 | | | 84 832,80 | | | 136 643,90 | 42 504,44  средства будут использованы в течение финансового года. | | 67 998,0  средства будут использованы в течение финансового года. | | | | 84 622,7  средства будут использованы в течение финансового года. | | | 136 643,9 | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | Количество детей из малообеспеченных и многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется ежедневное горячее одноразовое бесплатное питание | |  |  | 13200 | | | | 13 200  чел | | | 13 200 чел | | | 13 921  чел | 13 200 чел | | 13 200 чел | | | | 13 200 чел | | | 13 921  чел | | | | - | | - | | | |  | |  |
| 5.2 | Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» (6.2 ПМ) | | Муниципальный бюджет | Управление образования | - | | | | 2 000,0 | | | 1 393,00 | | | 1 490,0 | - | | 0,0 | | | | 1 290,0 | | | 1 410,0  В связи с тем , что молодые специ-алисты были уволены в 2018 году из обра-зовательных орга-низаций, располо-женных на террит-ории муниципаль-ного образования "город Ульяновск", по условиям реализации данной меры социальной поддержки, финансовые средства в сумме 80 000,00 тыс. руб., запланирован-ные на 2018 год не освоены до конца года. | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | Количество молодых специалистов, которым предоставляется единовременная выплата 10 000 рублей на одного специалиста один раз на заявительной основе, не менее | |  |  | - | | | | - | | | 139 чел | | | 149 чел | - | | - | | | | 129 чел. | | | 141 | | | |  | |  | | | |  | |  |
| 5.3 | Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, при условии, что их дети посещают учреждения (6.3 ПМ) | | Муниципальный бюджет |  | 2 222,66 | | | | 4 884,3 | | | 8 084,6 | | | 9 169,20 | 2 164,01  средства будут использованы в течение финансового года. (Не освоение связано из-за карантинов и морозов) | | 4 162,5  средства будут использованы в течение финансового года. | | | | 6 185,80  средства будут использованы в течение финансового года. | | | 9 169,20 | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которым предоставляются выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в организациях, при условии, что их дети посещают организации, не менее | |  |  | 1200 | | | | 1 200 | | | 1 200 | | | 1 200 | 1200 | | 1200 | | | | 1 200 | | | 1 200 | | | |  | |  | | | |  | |  |
| 5.4 | Предоставление ежедневного одноразового бесплатного питания работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в период работы организации (6.4. ПМ) | | Муниципальный бюджет | Управление образования | - | | | | - | | | - | | | - | - | | - | | | | - | | | - | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которым предоставляется ежедневное одноразовое бесплатное питание, не менее | |  |  | - | | | | - | | | - | | | - | - | | - | | | | - | | | - | | | |  | |  | | | |  | |  |
| 5.5 | Оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждаю-щихся в оздоровлении в соот-ветствии с установленной очередностью (6.5. ПМ), в том числе соответственно ведомственной структуре: | | Муниципальный бюджет | Управление образования | - | | | | **255,4** | | | **827,60** | | | **1 495,4** | **0,0** | | **0,0** | | | | **691,50** | | | **1 366,69**  предоставлены платежные документы на период пребывания в организациях оздоровления менее запланированного | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | - Оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соот-ветствии с установленной очередностью | | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | | | | 112,3 | | | 302,9 | | | 302,90 | 0,0 | | 0,0 | | | | 167,21 | | | 272,85 | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | - Субсидии на оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередностью | | Муниципальный бюджет | Обл. бюджет | 0,0 | | | | 143,1 | | | 524,7 | | | 1 192,50 | - | | 0,0 | | | | 524,29 | | | 1 093,84 | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, связанных с оказанием услуг по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные учреждения (организации) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередью | |  |  | - | | | | 24 | | | 89 чел. | | | 127 | - | | 24  (оплата пройдет в 3 кв) | | | | 89  (оплата пройдет в 4 кв) | | | 127 | | | |  | |  | | | |  | |  |
| 5.6 | Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и многодетных семей, чьи дети посещают 1 - 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск», в виде обеспечения их питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса (6.6. ПМ) | | Муниципальный бюджет | Управление образования | 887,57 | | | | 1 584,3 | | | 1 937,2 | | | 2 589,50 | 707,28  средства будут использованы в течение финансового года. | | 1 331,6  средства будут использованы в течение финансового года. | | | | 1 440,4  средства будут использованы в течение финансового года. | | | 2 545,63 | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | Количество детей 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск» из малообеспеченных и многодетных семей питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса, не менее | |  |  | 6 500 | | | | 6 500чел | | | 6 500  чел. | | | 6 500 чел | 6500 чел | | 6 500 чел. | | | | 6 500  чел | | | 6 500  чел | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | Итого по разделу 5 (раздел 6 Программы) | |  |  | **46 790,92** | | | | **77 678,7** | | | **97 075,2** | | | **151 388,0** | **45 375,73** | | **73 492,1** | | | | **94 230,4** | | | **151 135,42** | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | Итого по Программе: | |  |  | **49 043,62** | | | | **120 338,2** | | | **219 778,4** | | | **596 281,93** | **47 387,95** | | **115 177,4** | | | | **214 816,8** | | | **596 011,67** | | | |  | |  | | | |  | |  |

**\*ПМ –** программные мероприятия

**Аналитическая записка: «Здоровые дети»-** функционирует 8 оздоровительных центров, средства на заработную плату работников оздоровительных центров;

В рамках раздела «Доступная среда» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» в 2018 году на создание универсальной безбарьерной среды было выделено 3 000,0 тыс.рублей, 8 школам №№ 22,53, гимназия № 1,73,12,КротовскаяСШ, Баратаевская СШ, 200.

В 27 дошкольных образовательных организациях заменены оконные блоки (№№124,55,143,153,155,197,232,8,169,13,15,128,199,166,257,84,60,179,2,64,80,119,165,168,214,233,94).

Раздел «Забота»**-** питание школьников из малообеспеченных и многодетных семей 13 921чел.;- обеспечение школьников молоком – 6 500 чел, выплатили по 10 000,0 тыс. рублей 141 молодому специалисту.