**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск»**

**«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» за 9 месяцев**

**2019 года**

(наименование МП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Исполнитель, соисполнители | | | Объём средств, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Срок реализации  мероприятия (месяц, год) | | | | | | | |
| Предусмотрено | | | | | | Освоено | | | | | | | начало | | | | окончание | | | |
| 1  квартал | 6  месяцев | | 9  месяцев | | год | 1  квартал | 6  месяцев | | 9  месяцев | | год | | план | | факт | | план | | факт | |
| 1.Основное мероприятие «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1  1.1.2 | | Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость (проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности) | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление образование | | **0,0** | | **0,0** | | **3962,64** | | **3 962,64** | **0,0** | **0,0** | 3 781,9 | | |  | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | |
| Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | | 0,0 | | 0,0 | | 3 962,64 | | 3 962,64 | 0,0 | 0,0 | 3 781,9  (Остаток средств 180,8т.р будет освоен в 4 кв.) | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Количество мест в дошкольных образовательных организациях, вводимых ежегодно в рамках реализации Программы |  |  | |  | | - | |  | | 110 мест | - | - |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Итого по основному мероприятию 1:** |  |  | | **0,0** | | **0,0** | | **3 962,64** | | **3 962,64** | **0,0** | **0,0** | **3 781,9** | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2. Основное мероприятие «Здоровые дети»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 2.1 | Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздоровительных центров при муниципальных образовательных организациях: МБОУ «Гимназия № 1 имени В.И. Ленина», МБОУ гимназия № 44, МАОУ «Физико-математический лицей № 38 г. Ульяновска», МБОУ СОШ № 70, МБОУ СОШ № 74, МБОУ СОШ № 78, МБОУ СОШ № 82, МБОУ СОШ № 83,ДОУ № 115 | | Муниципальный бюджет | Управление образования | | 1 138,8 | | 2 482,4 | | 3 563,7 | | 4 796,60 | 952,09  Неосвоенные средства на заработную плату работников оздоровительных центров со сроком выплаты 3 апреля | 1 949,6  Неосвоенные средства на заработную плату работников оздоровительных центров со сроком выплаты 3 июля | 2 898,50  Неосвоенные средства на заработную плату работников оздоровительных центров со сроком выплаты 3числа. | | |  | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | |
| Доля функционирующих спортивно-оздоровительных центров при муниципальных образовательных организация | |  |  | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | | |  | |  | | - | |  | |  | |
|  | **Итого по основному ме6роприятию 2:** | |  |  | | **1 138,8** | | **2 482,4** | | **3 563,7** | | **4 796,60** | **952,09** | **1 949,6** | **2 898,50** | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 3.2 | Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска | | Муниципальный бюджет | Управление образования | | 0,0 | | 10 000,0 | | 28 736,44 | | 29 199,5 | 0,0 | 8 592,0 | 28 244,6 | | | |  | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | |
| Замененных оконных блоков в дошкольных образовательных организациях | |  |  | | - | | 3 105,1 | | 6 385,87 кв.м | | 5 390,02 кв.м | - | 2 668,3  средства будут использованы в течение финансового года. | 6 276,6 кв.м.  средства будут использованы в течение финансового года. | | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.4 | Проведение ремонта зданий и создание необходимых условий для муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Международный Бакалавриат», в том числе оплата членских взносов | | Муниципальный бюджет | Управление образования | | 0,0 | | 786,5 | | 1 000,0 | | 1 000,0 | 0,0 | 250,0  средства будут использованы в течение финансового года. | 572,7  средства будут использованы в течение финансового года. | | | |  | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | |
|  | Количество школ, участвующих в реализации проекта «Международный Бакалавриат» | |  |  | | - | | 2 | | 2 | | 2 | - | 1 | 2 | | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.7 | Реализация мероприятий по содействию создания в муниципальном образовании «город Ульяновск» новых мест в общеобразовательных организациях: | | Обл. бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | |
|  | Количество строящихся общеобразовательных организаций, в которых приобретается оборудование, необходимое для реализации образовательных программ, соответствующее современным условиям обучения. | |  | - | | - | | - | | - | | - | - | - | - | | | | - |  | |  | |  | |  | |
|  | **Итого по основному мероприятию 3** | |  |  | | **0,0** | | **10 786,5** | | **29 736,44** | | **30 199,50** | **0,0** | **8 842,0** | **28 817,3** | | | |  |  | |  | |  | |  | |
| **4. Основное мероприятие «Доступная среда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 4.1 | Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием | | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | | | 320,1 | | 3 000,0 | | 3 000,0 | 0,0 | 0,0  Ведутся работы.  Средства будут использованы в течение финансового года. | 2 611,9  Средства будут использованы в течение финансового года | | | |  | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | |
|  | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда | |  | - | | | 7 | | 7 | | 7 | - | - | 7 | | | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | **Итого по основному мероприятию 4** | |  |  | **0,0** | | | **320,1** | | **3 000,0** | | **3 000,0** | **0,0** | **0,0** | **2 611,9** | | | |  |  | |  | |  | |  | |
| **5. Основное мероприятие «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», утверждённых решением Ульяновской Городской Думой от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» (раздел 6 Программы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опа-сном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного процесса (6.1. ПМ) | | Муниципальный бюджет | Управление образования | 41 902,35 | | | 95 011,6 | | 92 063,8 | | 134 311,5 | 41 565,79  средства будут использованы в течение финансового года. | 82 993,6  средства будут использованы в течение финансового года | | | 91 951,9  средства будут использованы в течение финансового года | |  | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 |
|  | Количество детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования "город Ульяновск", из малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, которым предоставляются меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное разовое питание во время образовательного процесса, детей не менее | |  |  | 13 800 чел | | | 13 800 чел | | 13 800  чел | | 13 800 чел | 13 800 чел | 13 800 чел | | | 13 800  чел | |  | | - | | - | |  | |  |
| 5.2 | Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» (6.2 ПМ) | | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | | | 2000,0 | | 2 000,0 | | 2 000,0 | 0,0 | 450,0  средства будут использованы в течение финансового года. | | | 1 400,0  Остаток средств будет снят | |  | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 |
|  | Количество молодых специалистов, которым предоставляется единовременная денежная выплата в размере 10000 рублей на одного специалиста один раз на заявительной основе, не менее | |  |  | - | | | 200 | | 200 | | 200 чел. | - | 45 чел | | | 140 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 5.3 | Мера социальной поддержки работников муниципаль-ных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, при условии, что их дети посещают учреждения (6.3 ПМ) | | Муниципальный бюджет |  | 2 469,16 | | | 5 542,9 | | 7 949,0 | | 10 636,0 | 2 285,92  средства будут использованы в течение финансового года. | 5 180,2  средства будут использованы в течение финансового года. | | | 6 962,3  средства будут использованы в течение финансового года. | |  | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которым предоставляются выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в организациях, при условии, что их дети посещают организации, не менее | |  |  | 1 100чел | | | 1 100 | | 1 100 | | 1 100 | 1 100 чел. | 1 100 | | | 1 100 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 5.5 | Оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждаю-щихся в оздоровлении в соот-ветствии с установленной очередностью (6.5. ПМ), в том числе соответственно ведомственной структуре: | | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | | | **348,9** | | **1 263,4** | | **1 542,40** | **0,0** | **202,6**  средства будут использованы в течение финансового года | | | **1 058,7** | |  | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 |
|  | - Оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соот-ветствии с установленной очередностью | | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | | | 200,0 | | 320,6 | | 320,60 | 0,0 | 53,7 | | | 211,7 | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | - Субсидии на оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередностью | | Муниципальный бюджет | Обл. бюджет | 0,0 | | | 148,9 | | 942,8 | | 1 221,80 | 0,0 | 148,9 | | | 847,0 | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, связанных с оказанием услуг по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные учреждения (организации) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередью | |  |  | - | | | 19 | | 94 | | 123 чел. | - | 19 | | | 94 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 5.6 | Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и многодетных семей, чьи дети посещают 1 - 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск», в виде обеспечения их питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса (6.6. ПМ) | | Муниципальный бюджет | Управление образования | - | | | - | | - | | - | - | - | | | - | | -- | | - | | - | | - | | - |
|  | Количество детей 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск» из малообеспеченных и многодетных семей питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса, не менее | |  |  | - | | | -- | | - | | - | - | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
|  | Итого по основному мероприятию 5 (6 Программы) | |  |  | **44 371,51** | | | **102 903,4** | | **103 276,2** | | **148 489,9** | **43 85,71** | **88 826,4** | | | **101 372,9** | |  | |  | |  | |  | |  |
| 8.Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Современная школа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Реализация мероприятий по содействию создания в муниципальном образовании «город Ульяновск» новых мест в общеобразовательных организациях | | Муниципальный бюджет | Администрация города Ульяновска (управление по строительству администрации города Ульяновска),  МБУ «Стройзаказчик» | **0,0** | | | **0,0** | 67 354,67 | | 164 221,05 | | 0,0 | 0,0 | | | 67 354,62 | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Количество строящихся зданий общеобразовательных организаций, в которые приобретается оборудование, необходимое для реализации образовательных программ, соответствующее современным условиям обучения | |  |  | **-** | | | **-** | **-** | | 1 | | **-** | **-** | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 8.2 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | | Муниципальный бюджет | Управление образования | **0,0** | | | **0,0** | 1 379,8 | | 1 582,96 | | 0,0 | **0,0** | | | 1 378,78 | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Количество Центров образования цифрового и гуманитарного профиля | |  |  | **-** | | | **-** |  | | 1 | | **-** | **-** | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Итого по основному мероприятию 8: | |  |  | **0,0** | | | **0,0** | **68 734,47** | | **165 804,01** | | **0,0** | **0,0** | | | **68 733,4** | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Итого по Программе: | |  |  | **45 510,31** | | | **116180,3** | **212 273,45** | | **356 252,65** | | **44803,8** | **99 618,0** | | | **208 215,9** | |  | |  | |  | |  |  | |

**\*ПМ –** программные мероприятия

**Аналитическая записка:** В 2019 году завершается ремонт ДОУ №58 на сумму 3 962,6 тыс.руб**, «Здоровые дети»-** функционирует -9 оздоровительных центров, средства на заработную плату работников оздоровительных центров;

В рамках раздела «Доступная среда» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» в 2019 году на создание универсальной безбарьерной среды выделено 3 000,0 тыс. рублей, 7 учреждений ( №№ 200, 30, СШ №№ 32, 55, 9, 49, Отрада. На данный момент ведутся работы по установке пандусов и входных групп.)

В 24 дошкольных образовательных организациях ведутся работы по замене оконных блоков (№№ 188, 246, 20, 78, 43, Сказка, 9, 63, 104, 133, 139, 150, 167, 185,54,101,148,190,221).Экономия сложившаяся после торгов пошла на следующие в адресном перечне детские сады №№ 16 «Колобок», «Ивушка»,231, 112, 123.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Современная школа» были выделены средства на Лаишевскую СШ в рамках точки роста на приобретение оборудования, так же были выделены средства на оборудование для школы в микрорайоне «Искра».