Отчет об исполнении плана-графика реализации муниципальной программы «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск» за 9 месяцев 2017 года

| Наименование мероприятий | Источник финанси-рования | Испол-нитель, соиспол-нитель | Объем средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации мероприятия (месяц, год) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  | Освоено |  |  |  |  |  | начало |  | окончание |  |
|  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал | 4 квартал |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация деятельности моло-дёжных трудовых объединений и сту-денческих трудовых отрядов: | Бюджет МО «город Ульяновск» | УФКиС, МБУ «Перспектива», | 0,0 |  | 1 509,5 |  | 2684,8 | 2 684,8 |  |  | 0,0 |  | 1 414,5 | 2 684,7 |  |  |  |  |  |  |
| количество участников мероприятий по организации трудовой занятости несовершеннолетних и трудоустроенных молодых граждан в рамках программы, трудовых молодёжных отрядов |  |  |  |  | 569 |  | 1022 | 1022 |  |  |  |  | 569 | 1 022 |  |  |  |  |  |  |
| - формирование мо-лодёжных трудовых объединений (далее - МТО) из числа победителей конкурса и реализация проек-тов-победителей | Бюджет МО «город Ульяновск» | УФКиС, МБУ «Перспектива» | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| количество участни-ков мероприятий по организации трудовой занятости несовер-шеннолетних и трудоустроенных молодых граждан в рамках программы, трудовых молодёжных отрядов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - участие в реалии-зации проектов «Губе-рнаторская тысяча» и «Молодёжная ударная стройка» | Бюджет МО «город Ульяновск» | УФКиС, МБУ «Перспектива» | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| количество участни-ков мероприятий по организации трудовой занятости несовер-шеннолетних и трудо-устроенных молодых граждан в рамках программы, трудовых молодёжных отрядов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - поддержка деятель-ности студенческих трудовых отрядов (далее – СТО) и МТО (приобретение трудовых книжек, спецодежды) | Бюджет МО «город Ульяновск» | УФКиС, МБУ «Перспектива» |  |  | 1509,5 |  | 2 684,8 |  |  |  |  |  | 1 414,5 | 2 684,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Проведение мероприятий по фо-рмированию здоро-вого образа жизни (далее - ЗОЖ), моло-дёжного, семейного отдыха, популяриза-ция в молодёжной среде семейных цен-ностей, развитие во-лонтерского движе-ния в г. Ульяновске: | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 |  | 3,9 |  | 72,86 | 80,0 |  |  | 0,0 |  | 3,9 | 72,86 |  |  |  |  |  |  |
| количество участни-ков мероприятий по формированию здо-рового образа жизни, молодёжного, семей-ного отдыха, популя-ризация в молодё-жной среде семейных ценностей |  |  |  |  | 120 |  | 320 | 320 |  |  |  |  | 120 | 320 |  |  |  |  |  |  |
| - организация и прове-дение мероприятий по популяризации ЗОЖ с детьми, подростками и молодёжью города Ульяновска (прове- дение еженедельных спортивных зарядок совместно с инструк-торами фитнес – клу-бов, общегородских ежеквартальных за-рядок, общегородс-кой акции «Беги за мной» и другие ме-роприятия направлен-ные на формирование ЗОЖ) | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 |  | - |  | 68,91 | 73,0 |  |  | 0,0 |  | - | 68,91 |  |  |  |  |  |  |
| количество участни-ков мероприятий по формированию здо-рового образа жизни, молодёжного, семей-ного отдыха, популя-ризация в молодё-жной среде семейных ценностей |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| - организация и про-ведение мероприятий профилактики нарко-мании, СПИДа и иных мероприятий, направ-ленных на пропаганду ЗОЖ для детей, подростков и моло-дёжи города Ульяно-вска (мероприятия направленные на фор-мирование ЗОЖ об-щегородская акция «будь в теме», кон-курсы выставки тема- тических плакатов, видеороликов, изгото-вление и раздача сре-ди молодёжи инфо-рмационно-просвети-тельских материалов) | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 |  | 3,9 |  | 3,95 | 7,0 |  |  | 0,0 |  | 3,9 | 3,95 |  |  |  |  |  |  |
| количество участни-ков мероприятий по формированию здо-рового образа жизни, молодёжного, семей-ного отдыха, популя-ризация в молодё-жной среде семейных ценностей |  |  |  |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  | 0,0 |  | 1 513,4 |  | 2 757,66 |  | 2 764,8 |  | 0,0 |  | 1 418,4 | 2 757,56 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодёжи, поддержка общественно значимых инициатив молодёжи, детских и молодёжных объединений, патриотическое и гражданское воспитание молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение масссовых молодёжных мероприятий: | Бюджет МО «город Ульяновск» | админис-трации районов города, Управление образования | 60,0 |  | 464,6 |  | 683,7 |  | 884,5 | 60,0 |  | 239,3 |  | 661,1 |  |  |  |  |  |  |
| количество меропри-ятий (участие свыше 1 000 чел) по органи-зации досуга и реа-лиизации социа-льных инициатив для молодёжи |  |  | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 5 | 1 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| - День молодёжи | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 |  | 192,08 |  | 197,5 |  | 282,5 | 0,0 |  | 4,78 |  | 196,88 |  |  |  |  |  |  |
| количество меропри-ятий (участие свыше 1 000 чел) по органи-зации досуга и реа-лиизации социальных инициатив для моло-дёжи |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| - молодёжный блок мероприятий в рамках празднования Дня Победы (9 Мая) | Бюджет МО | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество меропри-ятий (участие свыше 1 000 чел) по органи-зации досуга и реа-лиизации социальных инициатив для моло-дёжи |  | Управле-ние образование |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| - молодёжный блок мероприятий в рамках празднования Дня России и Дня города | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| количество меропри-ятий (участие свыше 1 000 чел) по органи-зации досуга и реа-лиизации социальных инициатив для моло-дёжи |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| - молодёжный блок Новогодних меропри-ятий (праздничные мероприятия культур-но-развлекательного характера на площади Ленина) | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 60,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| количество меропри-ятий (участие свыше 1 000 чел) по органи-зации досуга и реа- лиизации социальных инициатив для моло-дёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| - проведение моло-дёжной акции по благоустройству «Я люблю свой город» | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 |  | 141,02 |  | 150,0 |  | 150,0 | 0,0 |  | 128,02(экономия сложилась после торгов, пойдет на другие мероприятия этого раздела) |  | 128,02 экономия сложилась после торгов, пойдет на другие мероприятия этого раздела) |  |  |  |  |  |  |
| количество меропри-ятий (участие свыше 1 000 чел) по органи- зации досуга и реа- лиизации социальных инициатив для моло-дёжи |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - организация мероп-иятий с городской мо-лодёжью, подрост-ками и детьми в памятные и празднич-ные дни российской истории (кроме выше указанных), участие городской молодёжи в слетах, форумах | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 |  | 0,0 |  | 7,5 |  | 7,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |
| - организация и прове-дение мероприятий с молодёжью в районах города Ульяновска по планам отделов по делам молодёжи, культуры и спорта районных админис-траций города Ульяновска: - Заволжский район города; - Засвияжский район города; - Ленинский район города; - Ж/д район города | Бюджет МО «город Ульяновск» | Администрации районов | 10,0 |  | 81,5 |  | 178,7 |  | 284,5 | 10,0 |  | 56,5 |  | 178,7 |  |  |  |  |  |  |
| п. 2.2. Проведение мероприятий по организации отбора талантливой молодёжи и развития художественного творчества: | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 39,6 |  | 231,8 |  | 284,56 |  | 563,9 | 0,0 |  | 93,8 |  | 282,4 |  |  |  |  |  |  |
| количество участников талантливой молодёжи и развития художественного творчества |  |  |  |  | 1 470 |  | 1 740 |  | 1 940 |  |  | 1470 |  | 1 740 |  |  |  |  |  |  |
| - участие городской молодёжи в меропри-ятиях посвященных «Татьяниному дню» проводимых на терри-тории муниципаль-ного образования «город Ульяновск» | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,00 |  | 18,08 |  | 18,08 |  | 30,1 | 0,0 |  | 18,08 |  | 18,08 |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников в мероприятиях посвященных «Татьяниному дню» проводимых на территории муниципального образования «город Ульяновск» |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| - участие детей, под-ростков, студентов, работающей молодё-жи и других предста-вителей молодёжи города Ульяновска в фестивале молодёж-ных субкультур Ульяновской области | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 |  | 113,48 |  | 138,11 |  | 200,0 | 0,0 |  | 21,2(оплата пройдет в августе) |  | 135,98 |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников детей, под-ростков, студентов, работающей молодё-жи и других предста-вителей молодёжи города Ульяновска в фестивале молодёж-ных субкультур Ульяновской области |  |  |  |  | 280 |  | 400 |  | 400 |  |  | 280 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| - реализация програм-мы «Ульяновская сту-денческая весна», «Студенческая осень» среди учащихся ССУЗ» | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,00 |  | 31,64 |  | 31,64 |  | 53,2 | 0,0 |  | 31,64 |  | 31,64 |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников в мероприятиях посвященных «Ульяновская студенческая весна», «Студенческая осень» среди учащихся ССУЗ» |  |  |  |  | 450 |  | 600 |  | 800 |  |  | 450 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| - проведение город-ского турнира интел-лектуальных игр «Брей-ринг» и «Что? Где? Когда?» среди ВУЗов, ССУЗов и школьных команд | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 18,6 |  | 18,6 |  | 6,8 |  | 18,60 | 0,0 |  | 6,8 |  | 6,78 |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников в мероприятиях «Брей-ринг» и «Что? Где? Когда?» среди ВУЗов, ССУЗов и школьных команд |  |  |  |  | 440 |  | 440 |  | 440 |  |  | 440 |  | 440 |  |  |  |  |  |  |
| - Организация традиционного Открытого межрегионального фестиваля клубов самодеятельной песни РИТМЫ УЛИЦ | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 |  | 50 |  | 38,48 |  | 50,0 | 0,0 |  | 16,08 (оплата пройдет в августе) |  | 38,48 |  |  |  |  |  |  |
| Проведение конкурса "Лучший по профессии" с работающей молодёжью |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 51,45 |  | 212,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 51,45 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Проведение комплекса меропри-ятий в рамках про-филактики безнадзо-рности и правона-рушений среди несовершеннолетних | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 18,6 |  | 18,6 |  | 38,0 |  | 47,50 | 0,0 |  | 9,3 |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |
| количество меропри-ятий по профилак-тике безнадзорности и правонарушений |  |  | - |  | 1 |  | 2 |  | 2 | - |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - участие городской молодёжи, подростков и детей в проектах Ульяновской области: - «Последний герой»; - «Остров отважных» | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 17,6 |  | 18,6 |  | 18,6 |  | 18,6 | 0,0 |  | 9,3(после торгов сложилась экономия, будет перераспределяться на другие мероприятия программы ) |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |
| количество меропри-ятий по профилактике безнадзорности и правонарушений |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| - реализация совмест-ной комплексной про-грамммы по профила-ктике правонаруше-ний и обеспечению эффективной социа-лизации городской молодёжи, находя-щейся в трудной жизненной ситуации | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 1,0 |  | 1,0 |  | 19,4 |  | 28,9 | 0,0 |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| количество меропри-ятий по профилактике безнадзорности и правонарушений |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | - |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Организация и проведение фести-валей, конкурсов, соревнований, орга-низация лагерей для молодых людей с ограниченными возможностями: | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 | 0,0 |  | - (оплата пройдет в август-сентябрь) |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| количество меропри-ятий для людей с ограниченными возможностями |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| - ежегодный фестива-ль молодых людей с ограниченными воз-можностями в рамках празднования Дня Молодёжи | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 | 0,0 |  | - (оплата пройдет в август-сентябрь |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| количество мероприятий для людей с ограниченными возможностями |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Проведение мероприятий по формированию условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи города Ульяновска: | Бюджет МО «город Ульяновск» | УФКиС, Управление образования | 43,0 |  | 445,8 |  | 630,5 |  | 750,5 | 42,2 |  | 443,9 |  | 582,0 |  |  |  |  |  |  |
| количество участни-ков мероприятий по военно-прикладным и техническим видам спорта, патри-отическому воспитанию молодёжи |  |  | 65 |  | 710 |  | 910 |  | 1 010 | 65 |  | 710 |  | 910 |  |  |  |  |  |  |
| - участие представи-телей молодёжи муни-ципального образо-вания «город Улья-новск» в молодёжных гражданско-патриоти-ческих акциях Улья-новской области: - «Мы – граждане России»; - «Георгиевская ленточка»; - « Зажги свечу»; - День Государствен-ного флага России | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 |  | 26,6 |  | 26,66 |  | 40,0 | 0,0 |  | 26,6 |  | 26,6 |  |  |  |  |  |  |
| количество участни-ков мероприятий по военно-прикладным и техническим видам спорта, патриотичес-кому воспитанию молодёжи |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| - организация и прове-дение месячника геро-ико-патриотической работы с детьми, под-ростками и молодё-жью города Ульянов- ска «Отчизны верные сыны» | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 43,0 |  | 110,0 |  | 108,04 |  | 154,1 | 42,2 0,8тыс.руб. экономия с аукциона пойдет на другие мероприятия |  | 108,04 экономия с аукциона пойдет на другие мероприятия |  | 108,04 |  |  |  |  |  |  |
| количество участни-ков мероприятий по военно-прикладным и техническим видам спорта, патриотичес-кому воспитанию молодёжи |  |  | 65 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| - проведение мероп-риятий с детьми, под-ростками и моло-дёжью города Улья-новска, по развитию военно-прикладных и технических видов спорта | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| количество участни-ков мероприятий по военно-прикладным и техническим видам спорта, патриотичес-кому воспитанию молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| - поддержка социа-льно-значимых прог-рамм и мероприятий с детьми, подростками и молодёжью по инициативе студентов города Ульяновска | Бюджет МО «город Ульяновск | Управление образования | 0,0 |  | 0,0 |  | 186,56 |  | 206,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 138,1 |  |  |  |  |  |  |
| количество участни-ков мероприятий по военно-прикладным и техническим видам спорта, патриотичес- кому воспитанию молодёжи |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 300 |  |  | - |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| - организация и прове-дение традиционных соревнований, воен-но-патриотической игры «Ульяновец» и межрегионального турнира «Свирская Победа» с участием молодёжи города Ульяновска | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 |  | 287,4 |  | 287,44 |  | 300,0 | 0,0 |  | 287,4 |  | 287,44 |  |  |  |  |  |  |
| количество участни-ков мероприятий по военно-прикладным и техническим видам спорта, патриотичес-кому воспитанию молодёжи |  |  |  |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  |  | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
| Организация деятельности городского молодежного поста №1 |  |  | 0,0 |  | 21,8 |  | 21,8 |  | 50,0 | 0,0 |  | 21,8 |  | 21,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Поздравление призывников по случаю призыва на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации |  |  | 0,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 | 0,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество призывников получивших поздравления по случаю призыва на военную службу в Вооруженные силы РФ |  |  |  |  | 240 |  | 240 |  | 300 |  |  | 240 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Поздравление отличников учебы муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования "город Ульяновск" при получении паспорта гражданина Российской Федерации |  |  | 0,0 |  | 42,0 |  | 45,0 |  | 45,0 | 0,0 |  | 40,4 экономия с аукциона пойдет на другие мероприятия |  | 40,4 экономия с аукциона пойдет на другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| количество отличников учебы муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования "город Ульяновск"получивших поздравления при получении паспорта гражданина РФ |  |  |  |  | 252 |  | 252 |  | 300 |  |  | 252 |  | 252 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2 разделу: |  |  | 161,2 |  | 1 322,8 |  | 1 801,8 |  | 2 411,4 | 102,2 |  | 886,7 |  | 1 695,23 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Поддержка молодых семей в обеспечении жильём |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жи-лого помещения эко-ном - класса или стро- ительство индивиду-ального жилого дома эконом - класса | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 |  | 0,0 |  | 831,0 | 2 000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 821,5 |  |  |  |  |  |  |
| количество семей, по-лучивших свидетель-ство о праве на по-лучение социальной выплаты |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 3 разделу: |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 831,0 | 2 000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 821,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Информационное освещение деятельности органов по делам молодёжи в средствах массовой информации. Создание молодёжных телевизионных и радиопрограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П. 4.1. Функциони-рование электронного информационного Ин-тернет-ресурса молодёжного блока Управления образования администрации города Ульяновска | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 40,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещаемых сайт отдела по делам молодёжи и молодёжной политики Управления образования администрации города Ульяновска |  |  | - |  | - |  | - | 2 500 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 40,0 |  |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Развитие инфраструктуры в сфере молодёжной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Приобретение материально-технических средств для обеспечения мероприятий молодёжной политики | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования |  |  | 36,4 |  | 47,5 | 47,5 |  |  | 0,0 |  | 35,9 экономия с аукциона пойдет на другие мероприятия | 35,9 экономия с аукциона пойдет на другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| - количество технических средств и оборудования для обеспечения мероприятий |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Меры социальной поддержки студентам, аспирантам, ординаторам постоянно, преимущественно проживающим в муниципальном образовании «город Ульяновск», имеющим детей, в соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Мера социальной поддержки семьям, имеющим детей, где оба родителя или одинокая мать (оди-нокий отец) являются студентами, аспиран-тами, ординаторами, обучающимися по оч-ной форме обучения в образовательных ор- ганизациях среднего профессионального или высшего образо-вания, имеющих госу-дарственную аккреди-тацию и лицензию на осуществление обра-зовательной деятельн-ости, расположенных на территории муни-ципального образова-ния город Ульяновск»- | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 180,0 |  | 360,0 |  | 540,0 | 960,0 |  |  | 151,2 |  | 294,0 | 479,2 |  |  |  |  |  |  |
| количество студен-ческих семей, полу-чивших социальную поддержку |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  |  | 38 |  | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  | 180,0 |  | 360,0 |  | 540,0 | 960,0 |  |  | 151,2 |  | 294,0 | 479,2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Софинансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области" муниципальной программы "Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании "город Ульяновск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2018 годы" государственной программы Ульяновской области "Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области" | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 | 0,0 |  | 2 000,0 |  | 4 072,48 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 1 642,9 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений в рамках федеральной целевой программе "Жилище" на 2015-2020 годы | Бюджет МО «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 | 0,0 |  | 2 000,0 |  | 3 821,44 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 1 578,3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 4 000,0 |  | 7 893,92 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 3 221,2 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  | 341,2 | 3 232,6 |  | 9 977,96 |  | 16 117,62 |  | 253,5 |  |  | 2 635,0 | 9 010,59 |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка:  В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы за 9 месяцев  2017 года выдано 8 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома  и планируется выдать  ещё 2 свидетельства и 4 семьи уже приобрели квартиры. В рамках реализации муниципальной услуги «Мера социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, где оба родителя или одинокая мать (одинокий отец) являются студентами, аспирантами, ординаторами, обучающимися по очной форме обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального или высшего профессионального образования» раздела 2 Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» за 9 месяцев2017 года данной услугой воспользовалось 38 семей. Не освоенные средства  будут осваиваться в 4 квартале.